Latvijas valsts budžeta finansētās programmas

“NVO fonds”

izvērtējums

Identifikācijas Nr. 2024.LV/NVOF

Rīga, 2025

Saturs

Ievads	3

1.	Programmas apraksts	5

1.1. Programmas mērķis	5

1.2. Programmai un projektiem pieejamais finansējums	6

1.3. Projektu iesniedzēji un atbalstāmās aktivitātes	7

2.	Projektu pieteikumu konkursa apraksts un iesniegto projektu pieteikumu analīze	9

2.1. Projektu vērtēšana	11

2.2. Projektu darbības virzieni (šeit netiek apskatīts)	14

2.3. Projektu reģionālais pārklājums (šeit netiek apskatīts)	14

3.	Projektu uzraudzības posms	15

4.	Projektu īstenošanas rezultātu analīze	17

4.1. Projektos iesaistītās mērķa grupas	17

4.2. Projektos īstenotās aktivitātes (šeit netiek apskatīts)	18

4.3. Īstenoto projektu ietekme uz Programmas mērķa sasniegšanu (šeit netiek apskatīts)	18

5.	Programmas finanšu rezultāti	19

Kopsavilkums un secinājumi	21

1.pielikums "Projektu pieteikumu kvalitātes un specifiskie vērtēšanas kritēriji”	24

2.pielikums "2023.-2024.gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti”	26

3.pielikums "2024.gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti”	31

4.pielikums "2024.gadā īstenoto mikroprojektu finanšu rezultāti”	33

Ievads

Nevalstisko organizāciju fonds (turpmāk – “NVO fonds”) ir izveidots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 16. decembra rīkojumu Nr. 792 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”” (prot. Nr. 64, 41. §), ar kuru tika apstiprināts Konceptuālais ziņojums “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” (turpmāk – “Konceptuālais ziņojums”), lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālajos jautājumos.

NVO fonda darbība 2024. gadā tika īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada       29. maija noteikumiem Nr. 374 “Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai”, ņemot vērā ar Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr.72 apstiprinātās “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam”, ar Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra rīkojumu Nr. 32 apstiprināto "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2022. –      2023. gadam" un Ministru kabineta 2015. gada 16. decembra rīkojumā Nr. 792 “Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”” noteikto.

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) konkursa organizēšanai valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds” (turpmāk – Programma) 2024. gadā nodrošināja finansējumu 861 582 euro apmērā.

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja (turpmāk – “SPK”) sagatavoja priekšlikumus programmas prioritātēm un kritērijiem 2024. gada konkursā, kas tika prezentētas gan Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes, gan Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēdēs. Fonda sekretariāts sagatavoja Programmas 2024. gada konkursa nolikumu, kas, ar Kultūras ministrijas redakcionāliem precizējumiem, tika nodots Fonda padomei izskatīšanai un apstiprināšanai. Fonda padome 2023. gada 8. septembrī (Protokols Nr. 10, 6. punkts) apstiprināja Programmas 2024. gada prioritāros darbības virzienus, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” atklāta projektu pieteikumu konkursa nolikumu un Vērtēšanas komisijas nolikumu 2024. gada konkursam, kā arī vērtēšanas komisijas sastāvu 2023. gada 6. oktobra sēdē (Protokols Nr. 11, 10.1. punkts).

Pirmo reizi Programmas darbības periodā (2016. – 2023. gads) 2023. gada konkursa nolikums makroprojektu līmenī paredzēja izmaksu attiecināmības periodu, kas pārsniedz viena budžeta gada ietvarus, respektīvi, makroprojektu īstenošanu varēja plānot līdz 
22 mēnešiem 2023. – 2024. gadā: no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Šī Programmas tehniskā izvērtējuma mērķis ir analizēt atklātā projektu konkursa organizēšanas gaitu un Programmas īstenošanas gaitu 2024.gadā, apkopoto informāciju par projektos iesaistītajām mērķa grupām, par saskaņā ar Programmas ietvaros īstenoto projektu pārskatos sniegto informāciju sasniegtajiem finanšu rezultātiem.

Tehniskā izvērtējuma pirmajā nodaļā sniegts programmas raksturojums, kurā aprakstīts programmas mērķis, pieejamais finansējums, projektu īstenotāju loks un aktivitātes. Otrajā nodaļā sniegts ieskats projektu pieteikumu izvērtēšanas posmā. Trešajā nodaļā sniegts kopsavilkums par konkursa projektu īstenošanas uzraudzības posmu. Ceturtajā nodaļā sniegta informācija par projektos iesaistītajām mērķa grupām. Piektajā nodaļā apkopoti programmas īstenošanas finanšu rezultāti.

Ņemot vērā nepietiekamo kapacitāti Fonda ietvaros veikt plašākus Programmas ietekmes uz NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības Latvijā attīstību izvērtējumus, atbilstoši Programmas īstenošanas un finansējuma izlietojumā paredzētajam 2025. gadā tika veikts ārējs izvērtējums “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana” ar mērķi analizēt  Programmas darbības rezultātus 2023.-2024. gadā programmā īstenoto makrolīmeņa projektu, īpaši makroprojektu ar īstenošanas periodu garāku par 10 mēnešiem un līdz 22 mēnešiem, ieguldījumu programmas virsmērķa – stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā – sasniegšanā. Pamatojoties uz veiktās cenu aptaujas rezultātiem, tika noslēgts pakalpojuma līgums (Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr. 1-32/2024/125) ar Latvijas Kultūras akadēmiju.

Atbilstoši 2024. gadā, pamatojoties uz veiktās cenu aptaujas rezultātiem, tika noslēgts pakalpojuma līgums (Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr. 1-32/2023/105) ar SIA “Oxford Research Baltics” par pakalpojumu “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, kurā pētnieku veiktā analīze tika koncentrēta uz 
2023. gadā īstenotajiem mikroprojektiem ar mērķi pētīt pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā aktīvo organizāciju – potenciālo mikroprojektu iesniedzēju Programmas konkursos darbību, koncentrējoties uz 2021. – 2023. gada (ieskaitot) konkursā mikroprojektus iesniegušajām un īstenojušajām organizācijām un plašāk, lai noskaidrotu: (1) potenciālo mikroprojektu iesniedzēju (pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā aktīvu organizāciju) kapacitāti aktivitātēm, kas iespējami cieši saistāmas ar programmas mērķa sasniegšanu, (2) komunikācijas kanālus potenciālo mikroprojektu iesniedzēju sasniegšanai un to optimizēšanas ceļus, ar mērķi, saglabājot konceptuālajā ziņojumā par NVO fonda izveidi definēto programmas mērķi (stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā) un saturisko ietvaru (darbības virzienus), pilnveidot konkursa nolikumu (mērķis – saprotamāks un uzrunājošāks), lai 2025. gada konkursā palielinātu par mikroprojektu iesniegšanu ieinteresēto organizāciju aktivitāti, konkurenci un atbalstu saņēmušo mikroprojektu kvalitāti, apkopoto informāciju par projektu teritoriālo pārklājumu, saskaņā ar Programmas ietvaros īstenoto projektu pārskatos sniegto informāciju sasniegtajiem rezultātiem.

Līdzīgi Programmas izvērtējumi pēdējos gados tiek veikti regulāri un ir aptvēruši Programmas darbību 2016. – 2024. gada periodā. Šo izvērtējumu secinājumi tiek ņemti vērā, gatavojot turpmākos Programmas konkursus, tai skaitā projektu īstenošanai 2025. gadā.

Izvērtējuma noslēgumā izdarīti kopējie secinājumi par programmas ieviešanas rezultātiem.

- Programmas apraksts

1.1. Programmas mērķis

Saskaņā ar Konceptuālo ziņojumu, NVO fonda prioritātes katram gadam izstrādā NVO fonda SPK, kuras sastāvā bija Fonda padomē ietilpstošo ministriju un Valsts kancelejas deleģēti pārstāvji, četri NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas uzraudzības padomes deleģēti pārstāvji, kā arī divi Fonda sekretariāta pārstāvji.

Strādājot pie Programmas plānošanas nepārtrauktā periodā kopš 2016. gada, SPK, ņemot vērā pieaugošo, bet joprojām ierobežoto programmas finansējuma apjomu, ir secinājusi, ka būtiski ir fokusēt programmas prioritātes uz konkrētiem sasniedzamiem mērķiem. Lai radītu vērā ņemamu, pamanāmu ietekmi, nepieciešams labi mērķēts un konkrēts atbalsts. Vienlaikus, lai nodrošinātu Programmas rezultātu pēctecību un ilgtermiņa ietekmi, nepieciešams nodrošināt zināmu stabilitāti, plānojot Programmas darbību ilgākā laika periodā. Atbilstoši šiem secinājumam tika saglabāts un vēlāk Fondā padomē atbalstīts Programmas vispārīgais mērķis 2024. gadā: stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Definējot NVO fonda prioritāros darbības virzienus 2024. gadam, SPK virzīja atbalstam un Fonda padome atbalstīja četrus no Konceptuālajā ziņojumā iekļautajiem sešiem darbības virzieniem:

- “NVO darbības stiprināšana”;

- “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”;

- “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”;

- “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”.

Projektu konkurss un attiecīgi programmas finansējums netika dalīts pa darbības virzieniem, tādējādi viens projekts varēja ietvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus.

Kopš 2020. gadā Programmā tiek paredzēta projektu īstenošana četros darbības virzienos ar iespēju vienā projektā iekļaut gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Projektu īstenošana tiek paredzēta makroprojektu un mikroprojektu līmenī atkarībā no finansējuma apmēra.

Lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, atsevišķi tika nodalīts finansējums mikroprojektiem (“grass roots”). Projektu pieteicējiem mikroprojektu līmenī netika uzstādītas īpašas prasības darbības pieredzei, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības jomā jau īstenotu projektu pieredzei.

1.2. Programmai un projektiem pieejamais finansējums

No NVO fonda izveidošanas Programmas finansējums turpināja pakāpeniski palielināties. Projektu īstenošanai 2024. gadā bija pieejams finansējums 2 350 000 euro.

1. attēls. Programmai pieejamais finansējums 2016. –  2024. gadā (euro):

* 2016.-2018. gadā Programmai ik gadus piešķirtais finansējums bija 400 000 EUR. 2017.un 2018. gadā NVO fonda ietvaros tika rezervēts finansējums gala maksājumu veikšanai NVO līdzfinansējuma programmas ietvaros 2016. gadā noslēgto projektu gala maksājumu veikšanai.

** No Programmas finansējuma 2024 .gadā 1 488 418 EUR rezervēts 2023. gada konkursa ietvaros atbalstītajiem makroprojektiem, kuru īstenošana turpināsies 2024. gadā.

Fonda padome atbalstīja NVO fonda SPK priekšlikumu Programmai 2024. gadā pieejamā finansējuma sadali makroprojektu un mikroprojektu atbalstam veikt proporcijā 80% / 20%, kas pēdējos gados sevi apliecinājusi kā optimālāko finansējuma sadalījumu.

No kopumā Programmai projektu īstenošanai 2024. gadā pieejamā finansējuma 
2 350 000 EUR makroprojektiem paredzētā finansējuma daļas (80%) 
1 880 000 EUR finansējums 1 488 418 EUR apmērā bija rezervēts 47 makroprojektiem, kuru īstenošana bija uzsākta 2023. gadā un turpinājās 2024. gadā. Līdz ar to makroprojektiem, kuru īstenošana tiks uzsākta 2024. gadā, pieejamais programmas finansējums bija 391 582 EUR. Mikroprojektiem bija paredzēts programmas finansējums 20% apmērā no 2 350 000 EUR, kas ir 470 000 EUR.

1. tabula. Programmai 2024. gada konkursa nolikumā projektu konkursā pieejamā finansējuma sadalījums:

| 861 582 euro |  |
| --- | --- |
| Makroprojektiem (80%) 391 582 euro (rezervēts - 1 488 418 euro) | Mikroprojektiem (20%) 470 000 euro |

Ņemot vērā faktisko izmaksu pieaugumu projektos, vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apjoms tika palielināts pret 2023. gada konkursā noteikto līmenī – makroprojektiem – no 33 000 euro līdz 40 000 euro un mikroprojektiem no 10 000 euro līdz 11 000 euro.

2. tabula. 2024. gada konkursā vienam projektam pieejamais Programmas finansējums (euro):

| Projekta veids | Minimālais slieksnis | Maksimālais slieksnis | Kopējais Programmas finansējums projektu veidam |
| --- | --- | --- | --- |
| Makroprojekts | 11 001 | 40 000 | 391 582 |
| Mikroprojekts | 2 000 | 11 000 | 470 000 |

Programmas finansējums veidoja 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

1.3. Projektu iesniedzēji un atbalstāmās aktivitātes

Projektu pieteikumus varēja iesniegt atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajām prasībām Latvijas Republikā reģistrētas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi), kas darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā; darbojas sabiedrībā būtisku problēmu risināšanā, plašākas sabiedrības interesēs, valstisku mērķu sasniegšanā, veicinot sabiedrības līdzdalību; nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, kuru mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību; ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Makroprojektu iesniegšanai papildus tika noteikts, ka makroprojektu var iesniegt organizācijas, kas uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi vismaz pēdējo trīs gadu nepārtrauktā periodā darbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā un tās darbības ir saistītas ar pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un kurām ir iesniegti darbības pārskati pēdējo 2 gadu periodā.

Organizācijas, kuras Programmā bija 2023. gadā saņēmušas finansējumu makroprojektam, kura īstenošana bija paredzēta līdz 22 mēnešiem un kurš īstenošana turpinājās 2024. gadā, nevarēja pretendēt uz projekta iesniegšanu 2024. gada konkursā par projekta īstenošanu 2025. gadā

Uz Programmas finansējumu nevarēja pretendēt: darba devēju organizācijas un to apvienības; arodbiedrības un to apvienības; reliģiskās organizācijas un to iestādes; politiskās partijas un to apvienības; dzīvokļu apsaimniekošanas biedrības; pašdarbības sporta un kultūras kolektīvi.

Konkursa nolikumā projektos atbalstāmās aktivitātes netika definētas, pamatojoties uz to, ka NVO sektors aptver organizācijas, kuru pamatdarbības vai interešu jomas aptver visas sabiedriskās dzīves un tautsaimniecības nozares, un, definējot konkrētas NVO fonda atbalstāmās aktivitātes, tiktu ierobežotas specifisku jomu NVO iespējas piedalīties konkursā un gūt atbalstu projektiem. Konkursā tika atbalstīti projekti, kuros aktivitātes nav saimnieciskas, tiek nodrošinātas mērķa grupai bez maksas, ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un kuru ietvaros tiek:

- veicināta sabiedrības aktivitāte un iesaistīšanās sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un veicināt sociālo atbildību, sadarbību un solidaritāti sabiedrībā;

- veicināta sabiedrības izpratne par iekļaujošu pilsonisko līdzdalību un līdzdalības veidiem;

- veicināta sabiedrības līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī NVO sadarbība ar publisko sektoru;

- veicināta NVO savstarpējā sadarbība reģionu, Latvijas, Eiropas Savienības līmenī un globāli;

- veicināta dažādu sabiedrības grupu savstarpējā uzticēšanās, līdzdalība un sadarbība, iedzīvotāju iesaiste NVO un veicināts brīvprātīgais darbs;

- veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram;

- nodrošināta datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrāde;

- nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā NVO pamatdarbības jomā;

- veicināta piederība Latvijai un latviešu valodai;

- veicināta NVO kapacitāte un veiktspēja, t.sk.,  jaunu biedru, brīvprātīgo iesaiste.

- Projektu pieteikumu konkursa apraksts un iesniegto projektu pieteikumu analīze

Fonda sekretariāts 2023. gada 8. septembrī tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv izsludināja atklātu projektu pieteikumu konkursu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros projektu īstenošanai 2024. gadā (https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-konkurss-nevaldibas-organizacijam-nvo-fonds).

Katrs projekta iesniedzējs konkursa ietvaros varēja iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu. Noteiktajā termiņā līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 12.00 tika saņemti 
185 projektu pieteikumi. Pēc noteiktā termiņa projektu pieteikumi netika saņemti.

2. attēls. Projektu pieteikumu skaits 2016. – 2024. gadā:

Ņemot vērā, ka 2016. gadā lielo projektu pieteikumu skaitu ietekmēja NVO fonda izveide ar mērķi atbalstīt NVO sektoru pēc ESF un EEZ grantu shēmu īstenošanas perioda noslēguma un to, ka 46 iesniedzēji izmantoja konkursa nolikumā paredzēto iespēju vienai organizācijai iesniegt divus projektus, 2024. gadā iesniegto projekta pieteikumu skaits liecina par pieaugušu NVO pieprasījumu pēc Programmas atbalsta.

NVO fonda mērķauditorijas stabilo interesi var skaidrot ar ikgadēju Programmā kopumā pieejamā finansējuma apjoma pieaugumu, konkursa organizēšanu projektiem makroprojektu un mikroprojektu līmenī, kā arī zināmu stabilitāti un prognozējamību gan konkursa, gan Programmas atbalstu guvušo projektu īstenošanas posmā. Īpaši 2024. gadā jāizceļ aktīva Fonda un Programmas publicitātes pasākumu īstenošana, kā arī jaunu komunikācijas kanālu izmantošana – Programmas potenciālo mikroprojektu iesniedzēju sasniegšanai informācija par konkursu tika nodota caur reģionālajiem NVO atbalsta centriem.

Pēdējos gados (līdz 2023. gadam) Programmas konkursu rezultātā neapmierinātais finansējuma pieprasījums turpināja samazināties: 2023. gada pieprasītais finansējums kopā 1,63 reizes pārsniedza programmā projektiem pieejamā finansējuma apmēru, tai skaitā: makroprojektu grupā pieprasītais finansējums 1,73 reizes un mikroprojektu grupā – 
1,23 reizes. Tas lielā mērā skaidrojams ar Programmai pieejamā finansējuma pieaugumu (skatīt 1. attēlu). Konkurences pieaugums makroprojektu līmenī skaidrojams ar pieteicēju īpašo interesi par iespēju projektu īstenot līdz 22 mēnešu periodā 2023. – 2024. gadā. Savukārt mikroprojektu konkursā konkurence mazinājusies, kas daļēji saistāms ar daļas iepriekš mikroprojektu iesniedzēju vēlmi mēģināt spēkus makroprojektu konkursā.

Tomēr 2024. gadā bija novērojams pretējais. Makroprojektu konkursā 80% 
(1 488 418 euro) no makroprojektiem konkursā pieejamā Programmas finansējuma bija rezervēti 2023. gadā uzsākto 47 makroprojektu turpināšanai. Neskatoties uz to, tika saņemti 72 makroprojektu pieteikumi, no kuriem Programmas finansējums bija pietiekams vien 
10 makroprojektu atbalstam. Mikroprojektu konkursā tika saņemts rekordliels projektu pieteikumu skaits – 113 (salīdzinājumam: 2023. gadā – 60, 2022. gadā – 72, 2021. gadā – 70).

3. tabula. 2023. un 2024. gada konkursā saņemto projektu pieteikumu skaits un pieprasītais finansējums dalījumā makroprojekti/mikroprojekti (euro):

|  | 2023. gads |  |  | 2024. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektu dalījums | Makroprojekti (līdz 33000 EUR) | Mikroprojekti (līdz 10000 EUR) | Kopā 2023. gads | Makroprojekti (līdz 33000 EUR) | Mikroprojekti (līdz 11000 EUR) | Kopā 2024. gads |
| Projektu pieteikumu skaits | 106 | 60 | 166 | 72 | 113 | 185 |
| Pieejamais finansējums | 1879999,60 | 470000,40 | 2350000,00 | 391582 | 470000 | 861582 |
| Pieprasītais finansējums | 3244046,06 | 576 727,90 | 3820773,96 | 2 434 700,02 | 1 206 377,40 | 3641077,42 |
| Pieprasītais pret pieejamo finansējumu | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 6,2 | 2,6 | 4,2 |
| Mediānas projekts | 32994 | 9988 |  | 33815 | 10676 |  |
| Finansējums pietiekams (projektu skaits) | 57 | 47,1 | 104,1 | 9,8 | 42,7 | 52,5 |
| Konkurss uz projekta īstenošanu | 1,86 | 1,27 | 1,59 | 7,4 | 2,6 | 3,5 |

Daļa no 2024. gada konkursā pieteikumus iesniegušajām organizācijām piedalās konkursā atkārtoti: 18 no 72 (75%) makroprojektu  un 61 no 113 (46%) mikroprojektu iesniedzējiem ir iepriekš piedalījušies NVO fonda projektu konkursā. Stabili būtiska ir “jauno” projekta iesniedzēju daļa – organizācijas, kas līdz šim Programmas ietvaros organizētajos projektu konkursos nav piedalījušies. Īpaši izteikti tas vērojams mikroprojektu konkursā, kur pirmreizējo projektu iesniedzēju īpatsvars turpina palielināties (skatīt 3. attēlu).

3. attēls. Pirmreizējie projektu iesniedzēji 2020. – 2024. gadā:

2.1. Projektu vērtēšana

Projektu pieteikumu vērtēšana notika secīgās kārtās – administratīvā, atbilstības un kvalitātes vērtēšana. Uz kvalitātes vērtēšanu tika virzīti tikai administratīvi izvērtētie un atbilstības vērtēšanā par atbilstošiem atzītie projektu pieteikumi.

Konkursā iesniegto projektu pieteikumu administratīvā izvērtēšana atklāja nelielas un saskaņā ar konkursa nolikumu novēršamas tehniskas nepilnības  45 (2023.–38) projektu pieteikumos jeb 24% (2023.–23%). Visas nepilnības konkursa nolikumā noteiktajā termiņā tika novērstas. Viens mikroprojekta pieteikums tika noraidīts administratīvās vērtēšanas rezultātā.

Vērtēšanas otrajā kārtā projektu pieteikumi tika izvērtēta projektu iesniedzēju atbilstība konkursa nolikuma nosacījumiem. Vērtēšanas rezultātā par atbilstošiem pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem tika atzīts 171 projektu pieteikums, tajā skaitā 66 makroprojektu pieteikumi un 105 mikroprojektu pieteikumi.

Projektu pieteikumu noraidījuma atbilstībā (atbilstībā noraidīti 13 projektu pieteikumi –  6 makroprojektu un 7 mikroprojektu pieteikumi) iemesli bija šādi:

- projekta iesniedzēja organizācija nedarbojas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā            makroprojekta iesniedzēja organizācijai atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajam nav nepieciešamās 3 gadu nepārtrauktās darbības pieredzes pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā (5 makroprojekti) vai organizācija nedarbojas pilsoniskās sabiedrības jomā                  (2 mikroprojekti);

- projekta iesniedzējam konstatēts VID administrēto nodokļu parāds, kas pārsniedz      150,00 EUR ( 5 mikroprojekti);

- projekta iesniedzējam nav iesniegts gada pārskats par pēdējiem 2 (diviem) noslēgtajiem pārskata gadiem (2 makroprojekti);

- projekta iesniedzēja organizācija nav neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālajām organizācijām (1 makroprojekts).

Projektu vērtēšanu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem veica atbilstoši Konkursa nolikuma 5. punktam izveidotas un Fonda padomes apstiprinātas vērtēšanas komisijas locekļi un viņu aizvietotāji, kā arī 13 atklāta konkursa kārtībā piesaistīti NVO sektora projektu vērtēšanas eksperti.

Vērtēšanas rezultātā par atbilstošiem pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tika atzīti        136 projektu pieteikumi, tai skaitā 59 makroprojektu pieteikumi un 77 mikroprojektu pieteikumi.

Projektu pieteikumu kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus lūdzam skatīt izvērtējuma 1. pielikumā.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.2.2. apakšpunktu tika veikta atkārtota pārbaude VID nodokļu parādnieku datu bāzē, vai projekta pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis nodokļu deklarācijas un attiecīgā informācija saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un  nodevām” 18. panta pirmās daļas 30. punktu ir publiski pieejama un vai projekta pieteikuma iesniedzējam nav VID administrēto nodokļu (nodevu)  parāds, kas pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmo un 1.3 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Pārbaudes rezultātā kā atbilstībā noraidīti 2 projektu pieteikumi (1 makro- un 1 mikroprojekta pieteikums).

Apstiprināšanai tika virzīti 55 projekti, tai skaitā 12 makroprojekti un 43 mikroprojekti ar augstāko novērtējumu kvalitātes vērtēšanā un kam pietika Programmā projektu atbalstam atbilstošajā projektu grupā pieejamais finansējums.

4. tabula. Programmā atbalstu nesaņēmušie projektu pieteikumi, skaits:

| Noraidīti | Makroprojekti | Mikroprojekti | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Administratīvā vērtēšana | 0 | 1 | 1 |
| Atbilstības vērtēšanā | 7 | 8 | 15 |
| Kvalitātes vērtēšanā | 7 | 28 | 35 |
| Nepietiekama finansējuma dēļ | 46 | 33 | 79 |
| Kopā | 60 | 70 | 130 |

Projektiem, kuri tika apstiprināti ar nosacījumiem, nosacījumu izpilde un līgumu slēgšana pamatā tika pabeigta februārī.

Nosacījumu izpildes rezultātā noslēgti 55 līgumi par projekta īstenošanu, tai skaitā 
12 makroprojekta un 43 mikroprojektu īstenošanas līgumi par pilnu summu 858 195,94 euro. Programmas nesadalītais atlikums 3386,06 euro nebija pietiekams nākamo kvalitāte augstāk novērtēto makro vai mikroprojektu atbalstam. Pēc NVO fonda 2023. gada konkursa finansējuma potenciālo atlikumu pārplānošanas 2023. gada decembrī no Programmas 
2023. gada konkursa projektos neizlietotā finansējuma tika veikti avansa maksājumi   18420,50 euro apmērā projektiem, kuri tika uzsākti 2024. gada janvārī.

5. tabula. Programmas konkursa rezultātā noslēgto līgumu skaits un to plānotās attiecināmās izmaksas dalījumā pa projektu veidiem (euro):

|  | Makroprojekti | Mikroprojekti | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmā pieejamais finansējums 2024. gadā | 391 582,00 | 470 000,00 | 861 582,00 |
| Apstiprināto projektu skaits | 12 | 43 | 55 |
| Noslēgto līgumu kopsumma 2024. gadā | 390 372,46 | 467 823,48 | 858 195,94 |

Programmas 2020. – 2022. gada konkursu rezultāti liecināja, ka pakāpeniski koriģējot pieejamā Programmas finansējuma sadalījuma proporciju (makroprojektiem 80% un mikroprojektiem 20%) bija izdevies līdzsvarot projektu konkurenci makro un mikroprojektu konkursā. Programmas 2024. gada konkursa rezultāti liecina par ievērojamu konkurences pieaugumu makroprojektu konkursā, kas tomēr nevar būt par pamatu Programmas finansējuma sadalījuma proporcija pārskatīšanai, jo Programma šobrīd ir pārveides un pielāgošanās procesā saistībā ar makroprojektu īstenošanas 2-gadu cikla adaptāciju.

4. attēls. Konkurence makroprojektu un mikroprojektu konkursā 2020. – 2024. gadā, projektu pieteikumu skaits:

Detalizētāk aplūkojot projektu pieteikumu reģistrācijas sarakstus, varēja novērot, ka vairākas organizācijas, kas iepriekš šajā programmā īstenojušas makroprojektus, izmēģināja spēkus mikroprojektu konkursā (biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" un "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"). Šādai pārejai 2024. gada konkursā nozīmīgs stimuls bija 80% makroprojektiem paredzētā finansējuma rezervēšana 2023. gadā uzsākto makroprojektu turpināšanai un līdz ar to nepietiekams finansējums pilnvērtīga konkursa organizēšanai makroprojektu līmenī.

2.2. Projektu darbības virzieni – jautājums apskatīts pētījumā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, ko pēc SIF pasūtījuma izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija laika periodā no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

2.3. Projektu reģionālais pārklājums – jautājums apskatīts pētījumā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, ko pēc SIF pasūtījuma izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija laika periodā no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

Projektu uzraudzības posms

2024. gadā Programmas ietvaros tika nodrošināta 102 projektu, tai skaitā 
59 makroprojektu, tai skaitā 2023. gadā uzsākti 47 makroprojektu līdz 22 mēnešiem un 
43 mikroprojektu, uzraudzība.

6. tabula. Saņemtie, izvērtētie un apstiprinātie projektu starpposma (SP) un noslēguma (NP) pārskati, veiktie projektu īstenošanas līgumu grozījumi un padziļinātās pārbaudes, skaits:

|  | Noslēgtie projektu īstenošanas līgumi | Saņemti, izvērtēti, apstiprināti SP * ** | Saņemti, izvērtēti, apstiprināti NP ** | Veikti Līguma grozījumi *** | Veiktas padziļinātas pārbaudes **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Makroprojekti | 12 | 12+47 | 12+47 | 9+15 | 1+3 |
| Mikroprojekti | 43 | 40 | 43 | 7 | 1 |
| Kopā | 55 | 99 | 102 | 31 | 5 |

* Projektiem, kuru īstenošanas periods nepārsniedz 5 mēnešus, Fonds izmaksā avansa maksājumu 90% apmērā no Projektam piešķirtā programmas finansējuma un Projekta īstenotājam starpposma pārskats nav jāiesniedz. Starpposma pārskats nebija plānots 3 mikroprojektos.

** Programmas 2023. gada Konkursa nolikums paredzēja iespēju pēc projektu iesniedzēju izvēles makroprojektu īstenošanu līdz 10 mēnešiem 2023. gadā vai līdz 22 mēnešiem ar īstenošanas periodu 2023. un 2024. gadā. Viens starpposma pārskats un noslēguma pārskats 2024. gadā bija plānots 47 makroprojektos, kuru īstenošana bija uzsākta 2023. gadā un starpposma pārskats par periodu līdz 31.12.2023. bija jāsniedz 08.01.2024.

*** Pieaudzis veikto Līgumu grozījumu skaits (2024.-31, 2023.-21, 2022.-40), kas 2024. gadā lielā mērā saistāms ar 
47 makroprojektu ar īstenošanas periodu līdz 22 mēnešiem noslēguma posmu: garākiem projektiem biežāk nepieciešamas ar grozījumiem veiktas izmaiņas un pielāgojumi.  Kopumā nozīmīgs darbs paveikts programmas konkursa posmā, seminārā un individuālajās konsultācijās, vēršot projektu iesniedzēju uzmanību biežāk pieļautajām kļūdām un ieteikumiem  projekta budžeta plānošanā.

**** Pamatojoties uz 2024. gadā atbalstīto projektu sākotnējo risku izvērtējumu, ne makroprojektu, ne mikroprojektu līmenī projektu ar augstu risku nebija. Vienam mikroprojektam vidēja riska novērtējums bija piešķirts saistībā ar regulāriem pārskatu termiņu kavējumiem. Fondam nebija iebildumu par iesniegto dokumentu kvalitāti, padziļināta dokumentu pārbaude netika veikta. Pārējiem 12 makroprojektiem un 42 mikroprojektiem jau sākotnēji tika noteikts zems riska līmenis. Veiktas padziļinātas pārbaudes vienā makroprojektā un vienā mikroprojektā. Pārbaužu rezultāts: pozitīvs.

Veikta plānota padziļināta pārbaude vienam no 2023.gadā atbalstītajiem augsta riska makroprojektiem. Pārbaude bija paredzēta pēc 2. starpposma pārskata iesniegšanas 2024. gada janvāri (saistīts ar projektam būtiskām izmaksām un cenu apzināšanas nepieciešamību konkrētajā pārskata periodā) un 2 neplānotas zema riska makroprojektiem. Pārbaužu rezultāts: pozitīvs.

Starpposma pārskati tika paredzēti gan makroprojektu, gan mikroprojektu līmenī ar izņēmumu projektos (3 mikroprojektos), kuru plānotais īstenošanas periods nepārsniedza piecus mēnešus. Projektu starpposmu pārskatu izskatīšana nodrošināja iespēju savlaicīgi atklāt un novērst tādas kļūdas, kam projekta noslēgumā varētu būt nenovēršama finansiāla ietekme uz projektu plānotajām attiecināmajām izmaksām.

Noslēguma pārskati izskatīti un apstiprināti 102 projektos, t.sk.  47 makroprojektos, kuru īstenošana tika uzsākta 2023. gadā, tādējādi noslēdzot pirmo Programmas darbības vēsturē makroprojektu 2 gadu īstenošanas ciklu (2023.-2024. gads).

Atbilstoši 2022. gada nogalē veiktajām Projektu konkursu un uzraudzības procedūras izmaiņām 2023.-2024. gadā tika mazināts birokrātiskais slogs projektu īstenošanas un uzraudzības posmā. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar:

- konceptuāli jaunu risinājumu informācijas atspoguļošanai projekta starpposma-noslēguma pārskatā, kur jāatspoguļo tikai informācija par atkāpēm no projekta aktivitāšu aprakstā plānotā;

- izdevumu pamatojošo dokumentu iesniegšanas kārtību. Saskaņā ar projekta īstenošanas līgumu projekta īstenotājam jāiesniedz finanšu atskaite un maksājumu veikšanu apliecinoši projekta Valsts kases konta vai specifiskos gadījumos organizācijas komercbankas konta izraksti vai atsevišķi maksājumu uzdevumi par projekta finanšu atskaitē iekļautajām izmaksām. NVO bija jāorganizē projekta grāmatvedība atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam, bet izmaksas pamatojošie grāmatvedības dokumenti projekta pārskatiem nebija jāpievieno un jāuzrāda tikai pēc pieprasījuma gadījumos, kad no uzraudzības puses konstatēts neatbilstību vai līgumsaistību pārkāpumu risks.

Veiktās izmaiņas birokrātiskā sloga mazināšanai pozitīvi novērtēja 2023. gadā īstenoto mikroprojektu īstenotāji – vairāk nekā 95% no veiktās NVO fonda uzraudzības posma aptaujas respondentiem atzīmēja, ka gan projekta satura (96% respondentu), gan finanšu atskaites (100% respondentu) veidlapa bija saprotama un viegli aizpildāma, bija saprotams, kādi satura un finanšu atskaites pielikumi ir nepieciešami. Lai gan minētie jauninājumi Programmas uzraudzības posmā ieviesti jau 2023. gadā, attiecibā uz finanšu atskaites pielikumu iesniegšanu joprojām bija vērojama atsevišķu pārskatu iesniedzēju neticība no Fonda puses veikto birokrātijas sloga mazināšanas pasākumu nopietnībai – vairākos projektos finanšu atskaitei pielikumā tika pievienoti visu iekļauto izmaksu pamatojošie grāmatvedības dokumenti, uz ko pārskatu izskatīšanas procesā atkārtoti tika vērsta projektu īstenotāju uzmanība.

Projektu īstenotājiem tika nodrošināta konsultatīvā palīdzība – organizēts seminārs projektu īstenotājiem, Fonda mājaslapā publicēts semināra ieraksts un citi noderīgi materiāli, sniegtas individuālas konsultācijas. Individuālas konsultācijas izmantojuši e-pastos 71% respondentu un telefoniski 78% respondentu.

- Projektu īstenošanas rezultātu analīze

4.1. Projektos iesaistītās mērķa grupas – jautājums apskatīts pētījumā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, ko pēc SIF pasūtījuma izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija laika periodā no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

Ņemot vērā, ka 2023. gada Programmas tehniskajā izvērtējumā tika apskatītas tikai 
44 mikroprojektos aktivitātēs iesaistītās mērķa grupas. Šajā izvērtējumā apkopota informācija par visiem makroprojektu īstenošanas 2-gadu ciklā 2023.-2024. gadā īstenotajiem 
73 makroprojektiem, t.sk. 14 makroprojektiem, kuru īstenošana tika pabeigta 2023. gadā, 
47 makroprojektiem, kas īstenoti 2023.-2024. gadā, un 12 makroprojektiem, kas īstenoti 
10 mēnešu periodā 2024. gadā.

5. attēls. Makroprojektos 2023.-2024. gadā iesaistītās tiešās mērķa grupas, dalībnieku skaits:

Projektos iesaistītās mērķa grupas ir dažādas mainīgas no gada uz gadu atkarībā no konkursā atbalstīto organizāciju specifiskās jomas un projektos īstenotajām aktivitātēm. Arī organizācijas biedru un brīvprātīgo iesaiste saistāma ar  katra projekta specifiskajiem mērķiem un plānotajām aktivitātēm. Minētā iemesla dēļ attiecībā uz iesaistītajām mērķa grupām Programmas kontekstā nevar veikt vispārinājumus un iezīmēt tendences.

Kā piemērus projektiem ar plašāku un skaitliski lielāku mērķa grupu “Aktīvie iedzīvotāji” var minēt biedrības “Ascendum” 2023. gada makroprojektu “Kultūras kā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas instrumenta izmantošanas attīstīšana Rīgas apkaimēs un interneta žurnālā “Satori.lv”” (2023.LV/NVOF/MAC/079/03, 2024.LV/NVOF/MAC/049/07), kur plaša mērķauditorijas aizsniedzamība panākta ar Rīgas apkaimju alianses iesaisti, tostarp 2023. gadā 187 862 un 2024. gadā 100 289 iedzīvotāji no apkaimju biedrībām, kas piedalījās aktivitātēs, nodibinājuma "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS" projektu “Sarunu festivāls LAMPA” (2023.LV/NVOF/MAC/052/10) ar 
25000 festivāla apmeklētājiem vai nodibinājuma „Palīdzēsim.lv” projektā “Labie darbi vieno 2023-2024” (2023.LV/NVOF/MAC/026/26) reģistrētajiem 35000 talciniekiem.

Savukārt biedrības “Latvijas Peldēšanas federācija” projektam “Atbalsts LPF darbības stiprināšanai interešu aizstāvībā un sabiedrības izglītošanā cilvēkdrošības uz ūdens jomā” (2024.LV/NVOF/MAC/061/05) bija ievērojama ietekme uz mērķa grupā “Jaunieši” sasniegto rezultātu, jo projekta ietvaros valsts mērogā tika organizētas apmācības par drošību uz ūdens, kurās tika iesaistīti ap 50000 skolēnu.

Mērķa grupu sadalījums Programmā 2024. gadā īstenotajos 43 mikroprojektos bija vienmērīgāks.

6. attēls. Mikroprojektos 2024. gadā iesaistītās tiešās mērķa grupas, dalībnieku skaits:

4.2. Projektos īstenotās aktivitātes – jautājums apskatīts pētījumā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, ko pēc SIF pasūtījuma izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija laika periodā no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

4.3. Īstenoto projektu ietekme uz Programmas mērķa sasniegšanu – jautājums apskatīts pētījumā “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”, ko pēc SIF pasūtījuma izstrādāja Latvijas Kultūras akadēmija laika periodā no 2024. gada decembra līdz 2025. gada februārim.

- Programmas finanšu rezultāti

Programmas ietvaros tika noslēgti līgumi projektu īstenošanai 2024. gadā par kopējo summu 858 195,94 euro, tai 12 makroprojektu līgumi par sumu euro un 43 mikroprojektu līgumi par summu euro. Lai nodrošinātu efektīvāku Programmai piešķirtā finansējuma izlietojumu, apstiprināto 2024. gadā īstenojamo projektu avansu maksājumiem tika izlietots Programmas 2023. gada neizlietotā finansējuma atlikums 18 420,50 euro apmērā.

2024. gadā turpinājās 47 makroprojektu īstenošana, kam bija rezervēta daļa no Programmas 2024. gada finansējuma 1 487 031, 52 euro apmērā.

7. tabula. Programmas kopējās attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas un neizlietotais finansējums (euro):

| Projektu grupa (līmenis) | Līgumu skaits | Līgumu kopsumma | Projektos apstiprinātas izmaksas | % | Projektos neattiecināmas izmaksas | Projektu skaits | % | Projektos neizlietots finansējums | Projektu skaits | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Makroprojekti | 59 | 1 877 403,98 | 1 817 786,94 | 96,82% | 0,00 | 0 | 0,00% | 59 617,00 | 25 | 3,18% |
| Mikroprojekti | 43 | 467 823,48 | 457 649,08 | 97,83% | 0,00 | 0 | 0,00% | 10 174,40 | 14 | 2,17% |
| Kopā | 102 | 2 345 227,46 | 2 275 436,02 | 97,02% | 0,00 | 0 | 0,00% | 69 791,40 | 39 | 2,98% |

Izskatot projektu noslēgumu pārskatus, tika konstatēts, ka faktiski izlietotā finansējuma apjoms (attiecinātās izmaksas) daļā projektu bija mazāks, nekā līgumā plānotais.

Kopumā 63 projekti jeb 61,76% no faktiski īstenotajiem 102 projektiem bija pilnībā apguvuši piešķirto finansējumu vai neizlietotais finansējums projektā nepārsniedza 
50,00 euro, t.sk. 34 makroprojektos un 29 mikroprojektā. Programmā kopumā netika izmantots finansējums 69 791,40 euro jeb 2,98% apmērā no 2024. gadā īstenoto projektu plānoto attiecināmo izmaksu kopsummas 2 345 227,46 euro (2023. gadā – 16 283,58 euro jeb 0,69%). Neizlietotā finansējuma apjoma pieaugums skaidrojams ar to, ka 2024. gadā noslēdzās 2-gadu makroprojektu īstenošanas cikls (2023.-2024. gads). Programmas ietvaros tā bija pirmreizēja pieredze, kad projektu īstenotājiem bija jāspēj plānot efektīvu izlietojumu garākā projekta īstenošanas periodā.

Kā būtiskākos iemeslus finansējuma nepilnīgai izlietošanai 2024. gadā īstenotajos projektos var minēt: veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā, kuru rezultātā nav efektīvi izmantots plānotais finansējums atsevišķās budžeta pozīcijās; projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves; neizlietots finansējums proporcionāli atsevišķām neveiktām projekta aktivitātēm.

Ar biedrību "Jauniešu centrs "Dari Vari"" noslēgtais līgums 
Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/017/43 tika pārtraukts sakarā ar biedrības uzsākto kriminālprocesu pret biedrības amatpersonu par projekta finansējuma piesavināšanos, kas tika konstatēta 28.05.2024. Ar biedrību "Jauniešu centrs "Dari Vari"" noslēgta vienošanās par projekta īstenošanai neizlietotā avansa 17 547, 21 euro apmērā atmaksas grafiku.

8. tabula. Programmas finanšu rezultāti 2016. – 2024. gadā (euro):

| Gads | Plānotās attiecināmās izmaksas (noslēgti Līgumi) | Faktiskās attiecināmās izmaksas | Finansējuma apguve, % | Kopā neattiecināmās izmaksas | Projektu skaits ar neattiecināmām izmaksām | Neattiecināmās izmaksas pret plānotajām izmaksām, % | Atgūstamas izmaksas | Neizmantots finansējums | Neizmantotais finansējums pret plānotajām izmaksām, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 389 689,63 | 366 083,83 | 94% | 10 757,95 | 13 | 2,76% | 9 776,12 | 12 847,85 | 3,30% |
| 2017 | 388 473,96 | 377 945,99 | 97% | 623,85 | 4 | 0,16% | 2 571,09 | 9 904,12 | 2,55% |
| 2018 | 385 682,16 | 379 736,29 | 98% | 1 013,51 | 3 | 0,26% | 69,02 | 4 932,36 | 1,28% |
| 2019 | 735 648,62 | 705 486,29 | 95,90% | 671,92 | 6 | 0,09% | 15 031,91 | 29 490,41 | 4,01% |
| 2020 | 1 097 000,00 | 1 048 096,00 | 95,54% | 0,00 | 0 | - | 16 093,52 | 48 904,00 | 4,46% |
| 2021 | 1 396 538,13 | 1 334 786,26 | 95,58% | 4 881,83 | 10 | 0,35% | 19 588,19 | 56 870,04 | 4,07% |
| 2022 | 1 931 520,65 | 1 882 725,63 | 97,47% | 161,85 | 1 | 0,01% | 10 419,44 | 48 633,17 | 2,52% |
| 2023 | 2 351 972,85 | 2 335 689,27 | 99,31% | 0,00 | 0 | - | 2 022,31 | 16 283,58 | 0,69% |
| 2024 | 2 345 227,46 | 2 275 436,02 | 97,02% | 0,00 | 0 | - | 32 181,33 | 69 791,40 | 2,98% |
| Kopā | 11 021 753,46 | 10 705 985,58 | 97,14% | 18 110,91 | 37 | 0,16% | 96 563,35 | 297 656,93 | 2,70% |

Detalizētu informācija par Programmas finansējuma izlietojumu 2024. gadā projektu līmenī skatīt izvērtējuma 2. pielikumā “2023.-2024. gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti”, 3. pielikumā “2024. gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti” un 4. pielikumā “2024. gadā īstenoto mikroprojektu finanšu rezultāti”.

Kopsavilkums un secinājumi

Finansiāls atbalsts no valsts budžeta līdzekļiem nevalstiskajām organizācijām “NVO fonda” programmas ietvaros tiek īstenots kopš 2016. gada. Neskatoties uz to, ka projektu īstenošanai pieejamais programmas finansējums nepārtraukti pieaudzis un pēdējos gados sasniedzis 2 350 000 euro gadā, kopumā NVO fonda finansējums uzskatāms par nepietiekamu. Īpaši tas redzams 2024. gadā, kad, neskatoties uz samazināto konkursā projektiem pieejamo Programmas finansējuma summu, projektu pieteikumu skaits konkursā tomēr pieauga un  nepietiekama finansējuma dēļ tika noraidīti 46 no 58 kvalitatīvi vērtētajiem makroprojektiem (79% no kvalitatīvi vērtētajiem jeb 64% no konkursā iesniegtajiem makroprojektiem) un 33 no76 kvalitatīvi vērtētajiem mikroprojektiem (43% no kvalitatīvi vērtētajiem jeb 29% no konkursā iesniegtajiem mikroprojektiem). Lūdzam skatīt 4. attēlu 
13. lapā.

Viens no būtiskākajiem iemesliem konkursā iesniegto projektu pieteikumu skaita pieaugumam ir Fonda 2023. gadā uzsāktā proaktīvā darbība, komunicējot par Programmā pieejamo finansējumu īpaši eventuālo mikroprojektu īstenotāju auditorijās gan izbraukuma semināros Latvijas reģionos, gan aicinot NVO reģionālos centrus izplatīt informāciju organizācijām, kuras darbojas attiecīgajās teritorijās. Projektu pieteikumu skaita un konkurences pieaugumam ir divi galvenie rezultāti: 1) palielinās finansējuma nepietiekamības dēļ noraidīto projektu skaits un  2) Programmā 2024. gadā īstenoto projektu kvalitāte ir augstāka, kas tiek atzīmēts arī Latvijas Kultūras akadēmijas veiktajā Programmas darbības izvērtējumā par 2024. gadu (turpmāk – ārējais pētījums). Īpaši izteikti tas redzams 2024. gada makroprojektu konkursā, kur Programmas atbalstu saņēma 12 no 72 iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Konkursā makroprojektiem pieejamais finansējums bija tikai 21% no Programmas ietvaros 2024. gadā makroprojektiem paredzētās proporcijas (80% no Programmas finansējuma), jo 79% no 2024. gadā makroprojektiem pieejamā finansējuma jau bija rezervēti 2023. gadā uzsākto makroprojektu īstenošanai. Lūdzam skatīt 1. attēlu 6. lapā.

Šī izvērtējuma periodā noslēdzās Programmas vēsturē pirmais makroprojektu 2-gadu īstenošanas cikls (projektu īstenošanas periods līdz 22 mēnešiem 2023. – 2024. gadā). Programmas ārējais pētījums parādīja, ka ir vairāki aspekti, kuros ilgtermiņa projektos rādītāji ir augstāki – ietekme uz programmas mērķiem, rezultātiem, politikas rezultātu ietekme, mērķgrupu skaits, kā arī projektu aktivitāšu ilgtspēja. Pētījuma rezultāti pamatoja Programmas turpmāku virzību ilgtermiņa un stratēģisku projektu paredzēšanai nākamajos konkursos – ar 2025. gadu ir sācies nākamais makroprojektu 2-gadu cikls, kas aptvers 2025.-2026. gadu.

Kā neizbēgams blakus faktors Programmas konkursu plānošanā un organizēšanā ir nepieciešamība katru otro gadu (2024. un turpmāk 2026. gadā) rezervēt Programmas finansējumu iepriekšējā gadā uzsākto projektu turpināšanai. Ja 2023. gada konkursā 75% no atbalstu saņēmušajiem makroprojektiem (47 no 61 makroprojekta) tika turpināti 2024. gadā un nerezervētā finansējuma apmērs 2024. gadā ļāva papildus sniegt atbalstu 12 jauniem makroprojektiem, tad nākošajā 2-gadu ciklā (2025. – 2026. gads) no atbalstītajiem makroprojektiem jau 89% izvēlējušies garāku īstenošanas periodu un 2026. gadā konkurss makroprojektu līmenī netiks organizēts, jo faktiski viss plānotais finansējums jau tika rezervēts. Tendencei turpinoties, sagaidāms, ka Programmā konkursi stratēģiskiem makroprojektiem tiks organizēti katru otro gadu, bet starplaikos iespējams pieaugs konkurence mikroprojektu līmenī, jo finansējums nevaldības organizācijām ir nepietiekams un daļai organizāciju nav pieejami alternatīvi finansējuma avoti savas pamatdarbības  atbalstam, kas organizāciju skatus vērsīs mikroprojektu konkursa virzienā.

Lai nodrošinātu vēlamo konkurences līdzsvaru un atbalstu valsts politikas sabiedrības līdzdalības stiprināšanā īstenošanu un rezultātu sasniegšanu, turpmākajos Programmas konkursos būtu nepieciešams nodrošināt valsts budžeta finansējuma ikgadēja pieauguma tendenci. Diemžēl šī brīža politiskās un ekonomiskās aktualitātes, valstī noteiktās prioritātes neļauj Programmas attīstību balstīt uz valsts finansējuma pieaugumu.

Programmas 2024. gada konkursa nolikums paredzēja palielināt maksimāli pieejamo finansējumu vienam projektam mikrolīmenī no 11 000 euro līdz 13 000 euro un makrolīmenī no 33 000 euro līdz 36 000 euro gadā. Ņemot vērā faktisko projekta izmaksu pastāvīgu palielināšanos (personāla un speciālistu atalgojums, dažādu pakalpojumu izmaksas u.tml.), pakāpeniski būtu jāpalielina vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums gan makroprojektu, gan mikroprojektu līmenī arī turpmāk, taču, ja Programmas finansējuma pieaugums tuvākajos gados nav sagaidāms, vienam projektam pieejamais finansējums būtu saglabājams pašreizējā līmenī, kas nodrošinātu Programmas atbalstu nevaldības organizācijām vismaz pašreizējā līmenī, nodrošinot aptuveni līdz 100 projektu īstenošanu katru gadu.

Programmas īstenošanas rezultāti un projektu ieguldījums gan Programmas, gan politikas mērķu sasniegšanā vispusīgi tiek analizēts ārējā pētījumā. Šajā izvērtējumā ietverta vienīgi informācija par Programmas ietvaros sasniegto projektu aktivitāšu mērķa grupu kvantitatīvo tvērumu.

Projektus īstenojošo organizāciju darbības jomas ir ļoti atšķirīgas, projektos iesaistītās mērķa grupas no gada uz gadu un no projekta uz projektu ir dažādas un mainīgas. Minēto iemeslu dēļ attiecībā uz īstenotajām aktivitātēm, iesaistīto mērķa grupu vai projektos sasniegtajiem rezultātiem Programmas kontekstā nevar veikt vispārinājumus un iezīmēt tendences. Nereti viens projekts var specifiski un būtiski ietekmēt sasniegtos rezultātus, piemēram. Lūdzam skatīt 5. attēlu 17. lapā un 6. attālu 18. lapā.

Lai nodrošinātu Programmas rezultātu pēctecību un ilgtermiņa ietekmi, nepieciešams nodrošināt zināmu stabilitāti, plānojot Programmas darbību ilgākā laika periodā:

- Programmas darbība tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Nacionālā attīstības plānu 2021. – 2027. gadam, Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam, Konceptuālo ziņojumu “Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”;

- No 2020. gada konkursā tiek paredzēts, ka organizācija iesniedz vienu projekta pieteikumu, kurā var paredzēt vienu vai vairākus darbības virzienus. Projektu iesniedzēji pozitīvi vērtē iespēju projektā plānot aktivitātes, neierobežojot projektu viena darbības virziena ietvaros;

- No Programmas pirmsākumiem atbalsts tiek sniegts plaša spektra nevaldības organizācijām, nodrošinot organizācijām iespēju neierobežotu mērķa grupu un plānojamo aktivitāšu izvēlei atkarībā no organizācijas darbības veida un mainīgās situācijas un pieprasījuma konkrētajā laika periodā.

Vienlaikus Programma gadu no gada tiek pilnveidota, lai sniegtu plašāku un precīzāk mērķētu atbalstu nevaldības organizācijām to pamatdarbības nodrošināšanā un Programmas virsmērķa sasniegšanā.

Noslēgumā jāatzīmē pēc SIF pasūtījuma veiktie ikgadējie pētījumi “Valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana”:

- Par 2024. gadu;

- Par 2023. gadu;

- Par 2022. gadu;

- Par 2020. – 2021. gadu;

- Par 2016. – 2020. gadu.

Pētījumu rezultāti apstiprinājuši virkni darba procesā konstatēto tendenču un jau ir ietekmējuši Programmas darbību attiecīgi nākamajos konkursos, kas aprakstīts arī šī izvērtējuma konstatējumu un secinājumu daļā.

1. pielikums

Projektu pieteikumu kvalitātes un specifiskie vērtēšanas kritēriji

| Kvalitātes vērtēšanas kritēriji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| SITUĀCIJAS APRAKSTS |  |  |
|  | Projekta nepieciešamības pamatojums – situācijas/problēmas aktualitāte, sabiedrības vai mērķa grupas vajadzības un problēmas | 5 punkti |
| PROJEKTA IDEJA |  |  |
| - 5 | Projekta ieguldījums programmas mērķa sasniegšanā Konkursa nolikuma 1.13. punktā norādītajās atbalstāmo pasākumu jomās | 5 punkti |
|  | Piedāvātā risinājuma (aktivitāšu kopuma) atbilstība projekta pieteikumā definētajai problēmai vai vajadzībai, t.sk., projekta īstenošanas termiņa saturiska pamatotība | 5 punkti |
| PROJEKTA REZULTĀTI |  |  |
|  | Projektā sagaidāmo rezultātu atbilstība paredzētajām aktivitātēm | 5 punkti |
| PROJEKTĀ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS |  |  |
|  | Projekta personālam izvirzīto kvalifikācijas un pieredzes prasību atbilstība projektā izvirzīto uzdevumu veikšanai | 3 punkti |
| PROJEKTA BUDŽETS |  |  |
|  | Plānoto izmaksu nepieciešamība plānotajām aktivitātēm un rezultātiem | 4 punkti |
|  | Izmaksu atbilstība noteiktajiem attiecināmības nosacījumiem (Konkursa nolikuma 4.1.1. un 4.2. punkts) | 3 punkti |
| Maksimāli iespējamais punktu skaits kopā |  | 30 punkti |

Minimāli nepieciešamais punktu skaits kvalitātes vērtēšanas kritērijos:

| Kritērijs | Minimāli nepieciešamais punktu skaits |
| --- | --- |
| 5.7.2. | 3 |
| 5.7.3. | 3 |
| 5.7.4. | 3 |
| Kopējais punktu skaits 5.7. punktā noteiktajos kritērijos | 21 punkts |

| Vērtēšanas kritēriji, par kuriem var piešķirt papildu punktus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Kritērijs | Maksimālais papildu punktu skaits |
|  | Projekta iesniedzēja līdzšinējā darbības pieredze liecina par labas pārvaldības principu ievērošanu | 1 punkts |
|  | Projekta ieguldījums programmas mērķa sasniegšanā | 2 punkti |
|  | Interešu pārstāvība | 0,5 punkti |
|  | NVO un iedzīvotāju savstarpējā sadarbība | 0,5 punkti |
| Maksimāli iespējamais papildu punktu skaits kopā |  | 4,0 punkti |

2. pielikums

2023. – 2024. gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti

| N P K | Projekta numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais Programmas finansējums | 2023.gads | 2024.gads | Faktiskais Programmas finansējums | Neattieci nāmas izmaksas | Neizlietotais finansējums | Neapguves iemesls | Atgriezts avanss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.LV/NVOF/MAC/082/01 | Biedrība “Latvijas Mazpulki” | Solis izaugsmei! | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | 2023.LV/NVOF/MAC/011/02 | Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” | Risinājumi labākai Latvijas pārvaldībai | 65960,45 | 32992,50 | 32967,95 | 65950,43 | 0,00 | 10,02 |  |  |
| 3 | 2023.LV/NVOF/MAC/038/04 | Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” | Noturībspējas stiprināšana pilsoniskajā sabiedrībā | 65987,87 | 32993,94 | 32993,93 | 65987,75 | 0,00 | 0,12 |  |  |
| 4 | 2023.LV/NVOF/MAC/033/05 | Biedrība „Latvijas Lauku forums” | Lauku kopienas - vietējo iedzīvotāju interešu aizstāves un lauku teritoriju attīstības virzītājas | 65996,89 | 32999,16 | 32997,73 | 65996,78 | 0,00 | 0,11 |  |  |
| 5 | 2023.LV/NVOF/MAC/007/08 | Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība” (ELA) | “Latvietība “3I” - Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste” (2023-2024) | 65998,11 | 32999,85 | 32998,26 | 65875,62 | 0,00 | 122,49 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 6 | 2023.LV/NVOF/MAC/018/09 | Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” | Sabiedrības dabas aizsardzības interešu aizstāvība ES Zaļā kursa ietvaros | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 65231,47 | 0,00 | 768,53 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 7 | 2023.LV/NVOF/MAC/052/10 | Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS" | Sarunu festivāls LAMPA 2023 | 65938,56 | 32969,28 | 32969,28 | 65938,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | 2023.LV/NVOF/MAC/010/11 | Nodibinājums “Bērnu Slimnīcas fonds” | Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu (skolēnu ar uzvedības problēmām) interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu | 65018,00 | 32928,00 | 32090,00 | 64217,19 | 0,00 | 800,81 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 9 | 2023.LV/NVOF/MAC/074/12 | Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” | Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 65853,75 | 0,00 | 146,25 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 10 | 2023.LV/NVOF/MAC/080/13 | Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"” | Pamanīt. Saprast. Spēcināt. | 65999,08 | 33000,00 | 32999,08 | 52680,98 | 0,00 | 13318,10 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 10018,19 |
| 11 | 2023.LV/NVOF/MAC/067/14 | Biedrība „NEXT” | Uzmanību: LĪDZDALĪBA! | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 65800,01 | 0,00 | 199,99 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 12 | 2023.LV/NVOF/MAC/004/15 | Biedrība “Radošās Idejas” | Mēs esam Latvija! | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | 2023.LV/NVOF/MAC/058/16 | Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” | Kopā par atklātību 3 | 65950,00 | 32995,00 | 32955,00 | 65157,31 | 0,00 | 792,69 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 14 | 2023.LV/NVOF/MAC/088/17 | Biedrība „Kurzemes NVO centrs” | Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2023-2024 | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 2023.LV/NVOF/MAC/104/19 | Biedrība "Izglītības attīstības centrs" | Satikt | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 65456,36 | 0,00 | 543,64 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 16 | 2023.LV/NVOF/MAC/070/20 | Biedrība “Zemgales NVO Centrs” | Kompleksi pasākumi iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai Zemgalē | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | 2023.LV/NVOF/MAC/069/21 | Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” | LSGCO stabilitātei | 65963,84 | 33000,00 | 32963,84 | 65963,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | 2023.LV/NVOF/MAC/083/22 | Biedrība "Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība" | Ar skatu nākotnē | 65601,57 | 32683,37 | 32918,20 | 65601,57 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | 2023.LV/NVOF/MAC/047/23 | Biedrība "Baltic Human Rights Society" | Atbalsts NVO ieguldījumam pilsoniskajā un cilvēktiesību izglītībā | 65998,80 | 32999,80 | 32999,00 | 65998,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | 2023.LV/NVOF/MAC/068/24 | Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” | Atbalsts vides interešu aizstāvības, pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu darbības stiprināšanai | 65989,99 | 32995,00 | 32994,99 | 65772,70 | 0,00 | 217,29 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 21 | 2023.LV/NVOF/MAC/076/25 | Biedrība “LgSC” | Latgaliskās kultūrvides stiprināšana: sadarbība, izpratne un iesaiste | 65993,47 | 32998,52 | 32994,95 | 65451,07 | 0,00 | 542,40 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 22 | 2023.LV/NVOF/MAC/026/26 | Nodibinājums „Palīdzēsim.lv” | Labie darbi vieno 2023-2024 | 65976,00 | 32 988,00 | 32 988,00 | 65965,43 | 0,00 | 10,57 |  |  |
| 23 | 2023.LV/NVOF/MAC/001/27 | Biedrība „Ūdenszīmes” | Savienojums. Viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei. | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 | 2023.LV/NVOF/MAC/027/28 | Biedrība “Centrs MARTA” | Sieviešu, bērnu un jauniešu iespējošana | 65992,66 | 33000,00 | 32992,66 | 65992,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | 2023.LV/NVOF/MAC/046/29 | Biedrība "LATVIJAS CILVĒKTIESĪBU CENTRS" | Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne | 65269,60 | 33000,00 | 32269,60 | 62578,63 | 0,00 | 2690,97 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 26 | 2023.LV/NVOF/MAC/031/31 | Biedrība “LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka"” | Mozaīka 2024 | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 65131,15 | 0,00 | 868,85 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 27 | 2023.LV/NVOF/MAC/043/32 | Biedrība “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” | Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas kapacitātes stiprināšana – 2023/2024 | 64398,00 | 31426,00 | 32972,00 | 64029,55 | 0,00 | 368,45 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 28 | 2023.LV/NVOF/MAC/062/33 | Biedrība "LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA" | Latgaliešu kopienas līderības un piederības stiprināšana, īstenojot Latgales kongresa idejas | 65805,24 | 32867,62 | 32937,62 | 61555,41 | 0,00 | 4249,83 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 956,07 |
| 29 | 2023.LV/NVOF/MAC/032/35 | Biedrība "Mums pieder pasaule" | Lai pasaule kļūtu labāka | 25698,00 | 15848,00 | 9850,00 | 24453,48 | 0,00 | 1244,52 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 259,52 |
| 30 | 2023.LV/NVOF/MAC/077/36 | Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” | Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu! | 64302,00 | 33000,00 | 31302,00 | 64302,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | 2023.LV/NVOF/MAC/097/37 | Biedrība "Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks"" | Onkoloģisko pacientu interešu aizstāvības programma | 65968,00 | 32984,00 | 32984,00 | 65964,76 | 0,00 | 3,24 |  |  |
| 32 | 2023.LV/NVOF/MAC/012/38 | Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība" | Sadarbībā – top labo darbu augļi | 64862,26 | 32913,85 | 31948,41 | 64862,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | 2023.LV/NVOF/MAC/040/41 | Biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” | LLMC Brīvprātīgo programma | 65994,00 | 32994,00 | 33000,00 | 65994,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | 2023.LV/NVOF/MAC/066/42 | Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” | Alūksnes NVO atbalsta centrs – kopienu līderis | 65890,00 | 33000,00 | 32890,00 | 65890,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | 2023.LV/NVOF/MAC/017/43 | Biedrība " Jauniešu centrs "Dari Vari"" | Jauniešu aktivitātes Darām kopā | 63034,00 | 33000,00 | 30034,00 | 42483,39 | 0,00 | 20550,61 | Līgums pārtraukts | 17547,21 |
| 36 | 2023.LV/NVOF/MAC/030/45 | Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” | Latvijas Ornitoloģijas biedrības darba ar biedriem stiprināšana 2023. un 2024. gadā | 66000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 66000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | 2023.LV/NVOF/MAC/050/46 | Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” | VLPF filantropijas aktivitāšu nodrošināšana | 63105,41 | 32989,09 | 30116,32 | 63024,41 | 0,00 | 81,00 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 38 | 2023.LV/NVOF/MAC/096/48 | Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai" | Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei | 60234,09 | 30117,00 | 30117,09 | 58778,65 | 0,00 | 1455,44 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 39 | 2023.LV/NVOF/MAC/103/49 | Biedrība "LATVIJAS SENIORU KOIPIENU APVIENĪBA" | Sadarbībā aizstāvam | 62040,69 | 29040,69 | 33000,00 | 62040,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | 2023.LV/NVOF/MAC/008/50 | Biedrība "Latviesi.com" | Kopienas platforma līdzdalībai pāri robežām | 64602,00 | 33000,00 | 31602,00 | 64601,56 | 0,00 | 0,44 |  |  |
| 41 | 2023.LV/NVOF/MAC/019/51 | Biedrība "SocIntegra" | Pieskāriens kultūrai | 62748,78 | 29861,48 | 32887,30 | 61346,70 | 0,00 | 1402,08 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 42 | 2023.LV/NVOF/MAC/005/54 | Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds" | Būt līdzās, risināt kopā! | 63548,15 | 30817,15 | 32731,00 | 63536,79 | 0,00 | 11,36 |  |  |
| 43 | 2023.LV/NVOF/MAC/056/57 | Biedrība “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” | Kompleksi pasākumi “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai | 65034,57 | 32034,57 | 33000,00 | 64200,57 | 0,00 | 834,00 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 44 | 2023.LV/NVOF/MAC/041/58 | Biedrība “Pierīgas Partnerība” | KAIMIŅU KOPIENU KOPSPĒKS | 65994,08 | 33000,00 | 32994,08 | 65994,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | 2023.LV/NVOF/MAC/042/59 | Nodibinājums “Valmieras novada fonds” | Valmieras novada fonda darbības stiprināšana un atpazīstamības veicināšana | 65642,16 | 32806,08 | 32836,08 | 65642,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | 2023.LV/NVOF/MAC/029/60 | Biedrība “Mākslas centrs NOASS” | Mākslas centrs NOASS un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana | 61923,10 | 31479,46 | 30443,64 | 61923,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | 2023.LV/NVOF/MAC/021/61 | Biedrība ”Mediācijas telpa” | Spēcīga un ilgtspējīga organizācija sabiedrības izglītošanā un vienošanā - II | 26560,90 | 16267,39 | 10293,51 | 26150,90 | 0,00 | 410,00 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
|  |  |  | Kopā: | 2987020,32 | 1499988,80 | 1487031,52 | 2935376,52 | 0,00 | 51643,80 |  | 28780,99 |

3. pielikums

2024. gadā īstenoto makroprojektu finanšu rezultāti

| NPK | Projekta numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais Programmas finansējums | Faktiskais Programmas finansējums | Neattieci nāmas izmaksas | Neizlietotais finansējums | Neapguves iemesls | Atgriezts avanss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.LV/NVOF/MAC/003/01 | Biedrība "SATEKA" | Mēs darām kopā! | 29020,00 | 24921,32 | 0,00 | 4098,68 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 1196,68 |
| 2 | 2024.LV/NVOF/MAC/006/02 | Biedrība "Papardes zieds" | Atbalsts jauniešu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību īstenošanai | 35800,00 | 35664,54 | 0,00 | 135,46 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 3 | 2024.LV/NVOF/MAC/023/03 | Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse" | Retas slimības 2024 | 35500,00 | 35500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | 2024.LV/NVOF/MAC/032/04 | Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" | Uzticēšanās zvaigznājs | 35997,00 | 35997,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | 2024.LV/NVOF/MAC/061/05 | Biedrība "LATVIJAS PELDĒŠANAS FEDERĀCIJA" | Atbalsts LPF darbības stiprināšanai interešu aizstāvībā un sabiedrības izglītošanā cilvēkdrošības uz ūdens jomā | 35971,30 | 35559,14 | 0,00 | 412,16 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 6 | 2024.LV/NVOF/MAC/027/06 | Biedrība "Zaļā brīvība" | No zaļām prasmēm uz sistēmisku taisnīgumu | 23814,70 | 23809,38 | 0,00 | 5,32 |  |  |
| 7 | 2024.LV/NVOF/MAC/049/07 | Biedrība "Ascendum" | Kultūras kā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas instrumenta izmantošanas attīstīšana Rīgas apkaimēs un interneta žurnālā “Satori.lv” 2024. gadā | 35997,37 | 35997,36 | 0,00 | 0,01 |  |  |
| 8 | 2024.LV/NVOF/MAC/045/08 | Biedrība "RITINEITIS" | KOPĀ BŪT | 26315,00 | 26315,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 2024.LV/NVOF/MAC/064/09 | Nodibinājums "Centrs Dardedze" | Bērnu seksuālas izmantošanas novēršana- drošas vides veicināšana | 23958,00 | 23958,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | 2024.LV/NVOF/MAC/047/10 | Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" | Senioru darījums: lauku senioru balsis Latvijā | 36000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | 2024.LV/NVOF/MAC/066/11 | Nodibinājums "HOSPISS LV" | Nediskriminējoša hospisa aprūpes modeļa ieviešanas veicināšana Latvijā. | 35999,09 | 32679,45 | 0,00 | 3319,64 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 12 | 2024.LV/NVOF/MAC/009/12 | Biedrība "Partnerība „Kaimiņi”" | Zemes zīmols. Pilsoniskās sabiedrības spēks teritorijas tēla veidošanā. | 36000,00 | 35998,07 | 0,00 | 1,93 |  |  |
|  |  |  | Kopā: | 390372,46 | 382399,26 | 0,00 | 7973,20 |  | 1196,68 |

4. pielikums

2024. gadā īstenoto mikroprojektu finanšu rezultāti

| NPK | Projekta numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais Programmas finansējums | Faktiskais Programmas finansējums | Neattieci nāmas izmaksas | Neizlietotais finansējums | Neapguves iemesls | Atgriezts avanss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.LV/NVOF/MIC/026/01 | Biedrība "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas"" | Pilsoniskās līdzdalības atbalsta punkti Sēlijā | 11000,00 | 10992,08 | 0,00 | 7,92 |  |  |
| 2 | 2024.LV/NVOF/MIC/060/02 | Biedrība "Jaunolaines attīstībai" | NVO sadarbības (ie)spēja | 10996,00 | 10996,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | 2024.LV/NVOF/MIC/081/03 | Biedrība "Latvijas Folkloras biedrība" | Latvijas Folkloras biedrības darbības stiprināšana 2024.gadā. Tradīciju skola. | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | 2024.LV/NVOF/MIC/099/04 | Biedrība "Bauskas vecpilsēta" | Bauskas kopienas pilsoniskās līdzdalības stiprināšana | 10990,00 | 10884,29 | 0,00 | 105,71 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 5 | 2024.LV/NVOF/MIC/051/05 | Biedrība "Aizputes Renesanses biedrība" | Aizpute 2040 | 11000,00 | 10640,53 | 0,00 | 359,47 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 6 | 2024.LV/NVOF/MIC/027/06 | Biedrība "Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija" | Laikmetīgās kultūras NVO darbības stiprināšana 2024. gadā | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | 2024.LV/NVOF/MIC/021/07 | Biedrība "JELGAVAS ATTĪSTĪBAI" | Kompleksie pasākumi iedzīvotāju iesaistei Jelgavas pilsētvides attīstības veicināšanā | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | 2024.LV/NVOF/MIC/089/08 | Biedrība "Cita Daugavpils" | Cita lieta: biedrības Cita Daugavpils kapacitātes stiprināšana | 10994,90 | 10705,93 | 0,00 | 288,97 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 9 | 2024.LV/NVOF/MIC/024/09 | Biedrība "Skalbes" | Biedrības “Skalbes” mājaslapas pilnveide ilgtspējīgai krīžu palīdzības pieejamības stiprināšanai sabiedrībā un krīzes skarto grupu interešu pārstāvībai un sadarbībai | 11000,00 | 10910,00 | 0,00 | 90,00 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 10 | 2024.LV/NVOF/MIC/036/10 | Biedrība "Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE"" | IEDVESMA LĪDZDALĪBAI | 10999,36 | 10997,61 | 0,00 | 1,75 |  |  |
| 11 | 2024.LV/NVOF/MIC/052/11 | Biedrība "Valmiermuižas kultūras biedrība" | Kultūras un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Valmiermuižā | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | 2024.LV/NVOF/MIC/042/12 | Biedrība "Jauniešu organizācija Nītaureņi" | Nītaureņu spēles | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | 2024.LV/NVOF/MIC/088/13 | Biedrība "Sāre khetene" | Romu ģimenes – mācamies un augam kopā! | 10870,00 | 10870,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | 2024.LV/NVOF/MIC/054/14 | Biedrība "r.a. "Siltumnīca"" | Laiks būt aktīvam! | 11000,00 | 10997,84 | 0,00 | 2,16 |  |  |
| 15 | 2024.LV/NVOF/MIC/110/15 | Biedrība "Sansusī" | Sansusī nekas nav cakains. Dubļi vēl aizvien ir romantiski | 11000,00 | 10999,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
| 16 | 2024.LV/NVOF/MIC/011/16 | Biedrība "Mentor Latvia" | Mentor Latvia kapacitātes stiprināšana darbā ar brīvprātīgajiem mentoriem 2024.gadā | 10998,65 | 10998,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | 2024.LV/NVOF/MIC/030/17 | Biedrība "Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība" | Ogres novada NVO sadarbības tīkla veidošana | 10850,00 | 10748,14 | 0,00 | 101,86 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 18 | 2024.LV/NVOF/MIC/104/18 | Biedrība "Jauniešu biedrība "SOLIS"" | SOLIS PAGĀTNĒ | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | 2024.LV/NVOF/MIC/076/19 | Biedrība "Sievietes medicīnā" | Sieviešu medicīnā līdzdalības, līdztiesības un iespēju veicināšana | 11000,00 | 9492,94 | 0,00 | 1507,06 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 407,06 |
| 20 | 2024.LV/NVOF/MIC/111/20 | Biedrība "Delve" | Brīvprātīgā darba vēstnešu programma jauniešiem | 11000,00 | 10719,87 | 0,00 | 280,13 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 21 | 2024.LV/NVOF/MIC/055/21 | Nodibinājums "Talsu novada fonds" | Filantropija vietējai kopienai Talsu novadā | 10920,00 | 8031,40 | 0,00 | 2888,60 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā | 1796,60 |
| 22 | 2024.LV/NVOF/MIC/068/22 | Biedrība "Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība" | Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības darbības kapacitātes veicināšana | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | 2024.LV/NVOF/MIC/105/23 | Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" | Muzikālie pilsoņi Jelgavā: sociāli atbildīga jauniešu kopiena | 9574,40 | 9572,30 | 0,00 | 2,10 |  |  |
| 24 | 2024.LV/NVOF/MIC/112/24 | Biedrība "LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA" | Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos | 10982,00 | 10977,25 | 0,00 | 4,75 |  |  |
| 25 | 2024.LV/NVOF/MIC/016/25 | Biedrība "Lauku partnerība Sēlija" | Vienoti abos Daugavas krastos | 10820,86 | 10130,25 | 0,00 | 690,61 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 26 | 2024.LV/NVOF/MIC/070/27 | Biedrība "YOU+Vaiņode" | Nākotne - jauniešu rokās | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | 2024.LV/NVOF/MIC/048/28 | Nodibinājums "FONDS FAVEO FOUNDATION" | Līdzdalība.Iesaiste.Sadarbība. | 10990,00 | 8919,66 | 0,00 | 2070,34 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 28 | 2024.LV/NVOF/MIC/047/29 | Biedrība "Puse Latvijas" | Meža balsis | 10897,20 | 10800,87 | 0,00 | 96,33 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 29 | 2024.LV/NVOF/MIC/069/30 | Biedrība "Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība" | Apkaimes veido Jūrmalu 2024 | 9960,00 | 9078,26 | 0,00 | 881,74 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 30 | 2024.LV/NVOF/MIC/083/31 | Biedrība "Ikšķiles Senioru skola" | Ikšķiles Senioru skolas 3./4.mācību gads | 10735,00 | 10735,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | 2024.LV/NVOF/MIC/001/32 | Biedrība "Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem" | Mēs runāsim Tavā vārdā | 10998,95 | 10998,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | 2024.LV/NVOF/MIC/033/33 | Biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs" (AIMC) | Tehnoloģiju zināšanas Latvijas nākotnei | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | 2024.LV/NVOF/MIC/072/34 | Biedrība "KIRA" | Sadarbības tilts, apvienojot resursus STARts. | 10999,90 | 10999,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | 2024.LV/NVOF/MIC/062/35 | Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" | Līvānu novada balsis Eiropai | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | 2024.LV/NVOF/MIC/098/36 | Biedrība "Pulmonālās hipertensijas biedrība" | Līdzdalība 2024 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | 2024.LV/NVOF/MIC/010/37 | Biedrība "Lab Futura" | Lab Futura dzimumu līdztiesības veicināšanai | 11000,00 | 10992,02 | 0,00 | 7,98 |  |  |
| 37 | 2024.LV/NVOF/MIC/057/38 | Biedrība "Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze"" | Informatīvā pietura audžuvecākiem | 10990,00 | 10990,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | 2024.LV/NVOF/MIC/101/39 | Nodibinājums "Demokrātijas fonds" | Demokrātijas prakšu stiprināšana | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | 2024.LV/NVOF/MIC/049/40 | Biedrība "Attīstības aģentūra "We & You"" | Dažādība kā ilgtspējīgas kopienas resurss | 10998,00 | 10837,02 | 0,00 | 160,98 | Projekta budžetā iekļautas un neizmantotas rezerves |  |
| 40 | 2024.LV/NVOF/MIC/035/41 | Biedrība "EKONOMISKĀ SADARBĪBA UN INVESTĪCIJAS LATVIJAI" | #esiLV: ieguldījums līdzdalībā un piederībā | 10974,99 | 10974,01 | 0,00 | 0,98 |  |  |
| 41 | 2024.LV/NVOF/MIC/020/42 | Biedrība "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" | Vietējo kopienu kapacitātes veicināšana daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu izstrādē (DE-JĀ!) | 10893,27 | 10269,31 | 0,00 | 623,96 | Veiktas izmaiņas aktivitāšu īstenošanā |  |
| 42 | 2024.LV/NVOF/MIC/075/43 | Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība" | Zelta lāpsta 2024 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | 2024.LV/NVOF/MIC/086/44 | Biedrība "ISSP" | ISSP Galerijas izstāžu publiskā programma un metodisko materiālu izstrāde jauniešu auditorijai | 9390,00 | 9390,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Kopā: | 467 823,48 | 457 649,08 | 0,00 | 10 174,40 |  | 2 203,66 |

Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

Mērķis ir atbalstīt aktivitātes, kas vērstas uz biedrību un nodibinājumu institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu, ar mērķi nodrošināt tām finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un/vai līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

Mērķis ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvību sabiedriskā labuma darbības jomās, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes;

Mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību un sociālo atbildību kopienā, nepastarpinātu dažādu sociālo grupu iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs;

Mērķis ir stiprināt un veicināt NVO savstarpējās sadarbības aktivitāti reģionālajā, nacionālajā, Eiropas Savienības un pasaules līmenī.

Vērtēšanas komisija apstiprināta ar Fonda padomes 2023. gada 6. oktobra sēdē (11. protokols, 10.1. punkts).

Metodiskie norādījumi projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai un kritēriju skaidrojums publicēts Fonda tīmekļvietnē Konkursa izsludināšanas dienā.

Metodiskie norādījumi projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai un kritēriju skaidrojums publicēts Fonda tīmekļvietnē Konkursa izsludināšanas brīdī.

Tabulā iekļauti 2023.-2024. gadā īstenoto un 2024. gadā pabeigto 47 makroprojektu rezultāti.